## Plan Bi anual
ANEXO B CRONOGRAMA DE TRABAJO
PLANTA | TAG | MARCA | MODELO | DESCRIPCION | FECHA | TIEMPO EJECUCION DIAS | SERIE | ARREGLO / ESPEC.
CRC | G-200 | CAT | 3512 | MANTENIMIENTO TOP - , 16000 HRS. | 2019-03-01 | 5 | 4KC0292 | 7E7229
CRC | G-100 | CAT | 3512 | MANTENIMIENTO IN FRAME, 32000 HRS- | 2019-04-01 | 5 | 4KC0134 | 7E0067
CRC | K-610 G | WAUKESHA | P9390GSI | MANTENIMIENTO - MAYOR - OVERHAUL, 80000 HRS (SIN REPUESTOS) | 2019-05-01 | 40 | C-10314/2
VGR | 12.5 F | CAT | 3516 | MANTENIMIENTO - REPARACION TOP - 16000 HRS MOTOR | 2019-08-01 | 5 | 4EK03647
VGR | 12.5 G | CAT | 3516 | MANTENIMIENTO - REPARACION TOP - 16.000 HRS MOTOR | 2019-08-01 | 5 | 4EK04047 | 105-4176
CRC | K-410 A | WAUKESHA | L7042GSI | MANTENIMIENTO REPARACION TOP - 20000 HRS | 2019-09-01 | 7 | C-11837/1
CRC | K-410 F | WAUKESHA | L7042GSI | MANTENIMIENTO TOP - 20000 HRS. | 2019-09-01 | 7 | C-13432/1
CRC | P-201 A | WAUKESHA | H24GL | MANTENIMIENTO REPARACION TOP - 16000 HRS. | 2019-10-01 | 5 | C-12530/1
CRC | P-201 B | WAUKESHA | H24GL | MANTENIMIENTO MAYOR OVERHAUL, 64000 HRS | 2019-10-01 | 20 | C-12530/2
PCH | K-4720 | WAUKESHA | L5790G | MANTENIMIENTO - REPARACION TOP - 20000 HRS MOTOR | 2019-11-01 | 7 | C-10357/2 | C-10357
VGR | K310 B | WAUKESHA | F3521G | MANTENIMIENTO - REPARACION TOP - 20000 HRS MOTOR | 2019-12-01 | 7 | C-10356/2 | C-10356
VGR | 15.1 | WAUKESHA | L5790GU | MANTENIMIENTO - REPARACION MAYOR - OVERHAUL 80000 HRS | 2020-01-01 | 25 | 329705 | U34193
VGR | 15.2 | WAUKESHA | L5790GU | MANTENIMIENTO - REPARACION MAYOR - OVERHAUL 80000 HRS | 2020-02-01 | 25 | 329703 | G-39027
CRC | M-13.03 | CAT | 3612 | MANTENIMIENTO - REPARACION MAYOR 100000 HRS. | 2020-03-01 | 45 | 1YG00090 | 7C4112/137-5155
CRC | K-410 B | WAUKESHA | L7042GSI | MANTENIMIENTO - REPARACION IN FRAME 40000 HRS | 2020-05-01 | 15 | C-11837/2
CRC | K-410 D | WAUKESHA | L7042GSI | MANTENIMIENTO REPARACION IN FRAME , 40000 HRS | 2020-06-01 | 15 | C-11837/3
BBL | K1010B | WAUKESHA | L5794GSI | MANTENIMIENTO - IN FRAME, 40000 HRS | 2020-07-01 | 15 | C-13202/1
BBL | K-1010 A | WAUKESHA | L5774LT | MANTENIMIENTO - REPARACION IN FRAME, 40000 HRS | 2020-08-01 | 15 | 52837038311
PCH | K-4040-M | WAUKESHA | L5794GSI | MANTENIMIENTO - REPARACION IN FRAME 40000 HRS MOTOR | 2020-09-01 | 15 | 5283701803
SRS | K-1104A | WAUKESHA | L36GSI | MANTENIMIENTO REPARACION MAYOR 64000 HRS | 2019-06-01 | 5 (EXCHANGE) | C-18050/3
SRS | K-1104B | WAUKESHA | L36GSI | MANTENIMIENTO REPARACION MAYOR - 64000 HRS | 2019-07-01 | 5 (EXCHANGE) | C-18050/2
SRS | K-1104C | WAUKESHA | L36GSI | MANTENIMIENTO REPARACION MAYOR 64000 HRS | 2019-08-01 | 5 (EXCHANGE) | C-18050/1
NOTA IMPORTANTE
1. | La contratista deberá regirse en cuando a logística, organización de personal y provisión de repuestos según cronograma establecido en el presente anexo.
2. | El cronograma puede sufrir modificaciones extemporáneas. Cualquier modificación del cronograma será comunicada y coordinada con YPFB Chaco S.A. con la debida antelación.